## 2015
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Инженер Про"
__________________Фомин М.В.
ПЛАН РАБОТ ПО ДОМАМ НА 2015 ГОД
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ | ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛАНА
1 | город Ясногорск, улица Гайдара дом № 1
Строительные работы:
| Подъезд№1,2,3-ремонт входных площадок | ИЮЛЬ
| Подъезд№1,2,3-замена козырьков | ОКТЯБРЬ
Система отопления:
| Частичная замена розлива ø57-76 | МАЙ-АВГУСТ
2 | город Ясногорск, улица Гайдара дом № 3
Строительные работы:
| Подъезд№1,2-ремонт входных площадок | ИЮЛЬ
| Подъезд№1,2-замена козырьков | ОКТЯБРЬ
3 | город Ясногорск, улица Гайдара дом № 5
Строительные работы:
| Подъезд№1-ремонт подъезда | ОКТЯБРЬ
| Подъезд№1,2-замена козырьков | ОКТЯБРЬ
Система отопления:
| Частичная замена розлива ø57-76 | МАЙ-АВГУСТ
4 | город Ясногорск, улица Гайдара дом № 7
Строительные работы:
| Подъезд№1-ремонт подъезда | ИЮНЬ
| Подъезд№1,2-установить лавочки | АВГУСТ
| Ремонт дымовентканалов 4шт | СЕНТЯБРЬ
5 | город Ясногорск, улица Гайдара дом № 9
Строительные работы:
| Подъезд№3-ремонт отмостки 10 кв.м | АВГУСТ
Система отопления:
| Замена стояков отопления ø25 | МАЙ-АВГУСТ
6 | город Ясногорск, улица Гайдара дом № 11
Строительные работы:
| Подъезд№2,3,4-замена козырьков подъездов | МАЙ
| Подъезд№1,4-установить двери внутри входа в подвал | МАЙ
7 | город Ясногорск, улица Гайдара дом № 13
Строительные работы:
| Ремонт отмостки 10 кв.м. | АВГУСТ
Система отопления:
| Замена стояков отопления ø25 | МАЙ-АВГУСТ
8 | город Ясногорск, улица Гайдара дом № 15
Строительные работы:
| Подъезд №1,2,3-ремонт входных площадок | ИЮЛЬ
| Ремонт отмостки 10 кв.м | АВГУСТ
Система отопления:
| Частичная замена розлива ø57-76 | МАЙ-АВГУСТ
9 | город Ясногорск, улица Горького дом № 4
Строительные работы:
| Подъезд№2-ремонт подъезда | ИЮНЬ
| Ремонт отмостки 10 кв.м | АВГУСТ
Система отопления:
| Частичная замена розлива ø57-76 | МАЙ-АВГУСТ
10 | город Ясногорск, улица Горького дом № 8
Система отопления/водопровод:
| Замена запорной арматуры | МАЙ-АВГУСТ
11 | город Ясногорск, улица Горького дом № 10
Строительные работы:
| Подъезд №1,2-ремонт входных площадок | ИЮНЬ
| Подъезд№3,4-ремонт козырьков | МАРТ
12 | город Ясногорск, улица Горького дом № 12
Строительные работы:
| Подъезд№2-остекление окон | АПРЕЛЬ
| Подъезд№1-установка лавочек | ИЮЛЬ
| Ремонт отмостки 10 кв.м | СЕНТЯБРЬ
| Подъезд№1,2,3,4-ремонт козырьков | ИЮЛЬ
13 | город Ясногорск, улица Горького дом № 14
Строительные работы:
| Подъезд №1,2-замена козырька | АПРЕЛЬ
| Установить решетки на подвальные окна | ИЮЛЬ
| Подъезд№3,4-ремонт козырьков | АВГУСТ
| Подъезд№4-ремонт 1-ого этажа, лестничных маршей | МАЙ
14 | город Ясногорск, улица Горького дом № 16
Строительные работы:
| Подъезд№2-ремонт подъезда | МАЙ
| Подъезд№1,3-замена козырьков | СЕНТЯБРЬ
| Подъезд№1,2,3-замена тамбурных дверей | ОКТЯБРЬ
| Подъезд№3-ремонт стен входа в подвальное помещение с заменой двери | ФЕВРАЛЬ | ВЫПОЛНЕНО
Система отопления:
| Частичная замена розлива ø57-76 | МАЙ-АВГУСТ
Водопровод:
| Замена стояков ø20 | МАЙ-АВГУСТ
15 | город Ясногорск, улица Железнодорожная дом № 1
Строительные работы:
| Подъезд№2-ремонт козырька | СЕНТЯБРЬ
Система отопления:
| Замена стояков ø20 | МАЙ-АВГУСТ
Водопровод:
| Замена стояков ø20 | МАЙ-АВГУСТ
16 | город Ясногорск, улица Железнодорожная дом № 2
Строительные работы:
| Подъезд№1-ремонт шиферной кровли | ИЮНЬ
| Подъезд№1,2-ремонт входных площадок | ИЮЛЬ
| Частичный ремонт отмостки | ИЮЛЬ
| Подъезд№1-ремонт входной металлической двери | АПРЕЛЬ
17 | город Ясногорск, улица Железнодорожная дом № 4
Строительные работы:
| Подъезд№1,2-ремонт входных площадок | ИЮНЬ
| Подъезд№2- частичный ремонт отмостки | ИЮНЬ
| Подъезд№1,2-устройство штакетников, лавочек | ИЮНЬ
| Подъезд№2-ремонт подъезда | МАРТ | ВЫПОЛНЕНО
| Подъезд№1,2-замена козырьков | СЕНТЯБРЬ
18 | город Ясногорск, улица Железнодорожная дом № 13
Строительные работы:
| Ремонт отмостки 10 кв.м | АВГУСТ
19 | город Ясногорск, улица Заводская дом № 18
Строительные работы:
| Ремонт отмостки 10 кв.м | СЕНТЯБРЬ
20 | город Ясногорск, улица Заводская дом № 20
Строительные работы:
| Ремонт входов в подвал | СЕНТЯБРЬ
Водопровод:
| Замена стояков ø20-30м | МАЙ-АВГУСТ
21 | город Ясногорск, улица Заводская дом № 22
Строительные работы:
| Подъезд№2,4-ремонт входов в подвалы(замена кровли) | МАЙ
| Подъезд№1,2,3,4-ремонт козырьков | ИЮЛЬ
| 15,28,38,55-текущий ремонт кровли | МАЙ
22 | город Ясногорск, улица Заводская дом № 26
Строительные работы:
| Ремонт отмостки 10 кв.м | АВГУСТ
23 | город Ясногорск, улица Заводская дом № 28
Строительные работы:
| Ремонт отмостки 10 кв.м | АВГУСТ
24 | город Ясногорск, улица Карбышева дом № 7
Строительные работы:
| Ремонт отмостки 10 кв.м | АВГУСТ
25 | город Ясногорск, улица Карбышева дом № 7а
Строительные работы:
| Подъезд№1,2-ремонт козырьков | АВГУСТ
| Подъезд№1-ремонт отмостки | АВГУСТ
26 | город Ясногорск, улица Комсомольская дом № 1
Строительные работы:
| Ремонт цоколя | ИЮНЬ
| Ремонт водосточной трубы | ИЮЛЬ
27 | город Ясногорск, улица Комсомольская дом № 6
Строительные работы:
| Подъезд№4-ремонт козырька | ИЮНЬ
| Устройство решеток на подвальные окна | АВГУСТ
Система отопления/водопровод:
| Замена запорной арматуры | МАЙ-АВГУСТ
28 | город Ясногорск, улица Комсомольская дом № 8
Строительные работы:
| Подъезд№8-устройство входа в подвал | МАЙ
| Подъезд№3-ремонт подъезда | МАРТ | ВЫПОЛНЕНО
29 | город Ясногорск, улица Комсомольская дом № 9
Строительные работы:
| Подъезд№6-ремонт подъезда | МАЙ
| Подъезд№1,6-ремонт дверей на выходы на крышу | ЯНВАРЬ | ВЫПОЛНЕНО
| Устройство решеток на подвальные окна | АВГУСТ
Система отопления/водопровод:
| Замена водопроводных стояков ø20 / 30м | МАЙ-АВГУСТ
| Замена задвижек отопления ø80-2шт | МАЙ-АВГУСТ
30 | город Ясногорск, улица Комсомольская дом № 10
Строительные работы:
| Установить решетки на подвальные окна | МАЙ
| Подъезд№1-устройство входа в подвал | СЕНТЯБРЬ
31 | город Ясногорск, улица Комсомольская дом № 11
Строительные работы:
| кв.49-ремонт кровли | МАЙ
| Ремонт отмостки 10 кв.м | АВГУСТ
| Подъезд№4-замена козырька | СЕНТЯБРЬ
| Ремонт дымовентканалов 4шт | СЕНТЯБРЬ
| Установить решетки на подвальные окна | АВГУСТ
| Подъезд№6-остекление окон | ФЕВРАЛЬ | ВЫПОЛНЕНО
Система отопления/водопровода:
| Замена стояков отопления ø20 | МАЙ-АВГУСТ
| Замена стояков водопровода ø20 | МАЙ-АВГУСТ
| Замена запорной арматуры | МАЙ-АВГУСТ
32 | город Ясногорск, улица Комсомольская дом № 12
Строительные работы:
| Подъезд№5-установить лавочку | ИЮНЬ
| Подъезд№2,3-установить штакетник | ИЮНЬ
| кв.4,10,118-ремонт панельных швов | ИЮЛЬ
Система отопления:
| Замеан стояков ø20 | МАЙ-АВГУСТ
| Установка радиаторов отопления в подъездах | МАЙ-АВГУСТ
Водопровод:
| Замена стояков ø20 | МАЙ-АВГУСТ
33 | город Ясногорск, улица Комсомольская дом № 14
Строительные работы:
| Подъезд№1,2-окраска штакетника | МАЙ
| Ремонт дывентканалов 4 шт | ИЮЛЬ
| Подъезд№1,2-установить перила на входах в подъезды | МАЙ
Система отопления:
| Установка радиаторов отопления в подъездах | МАЙ-АВГУСТ
34 | город Ясногорск, улица Ленина дом № 1
Водопровод:
| Частичная замена розлива ø57-76 | МАЙ-АВГУСТ
35 | город Ясногорск, улица Ленина дом № 2
Строительные работы:
| Установить штакетник | ИЮНЬ
36 | город Ясногорск, улица Ленина дом № 3
Строительные работы:
| Подъезд№1,2,3-установить отливы на козырьки | ЯНВАРЬ | ВЫПОЛНЕНО
| Подъезд№2-ремонт подъезда | ИЮНЬ
| Установить штакетник | ИЮНЬ
Система отопления:
| Замена стояков ø20 | МАЙ-АВГУСТ
| Замена задвижек ø80 | МАЙ-АВГУСТ
37 | город Ясногорск, улица Ленина дом № 4
Строительные работы:
| Подъезд№1,2,3-ремонт входных площадок | ИЮНЬ
| Подъезд№1,2,3-заменить козырьки | МАЙ
| Подъезд№1,2,3-установить поручни на входах в подъезды | МАЙ
38 | город Ясногорск, улица Ленина дом № 5
Строительные работы:
| Ремонт отмостки 10 кв.м | АВГУСТ
| Установить штакетник | ИЮЛЬ
Система отопления:
| Замена стояков ø20-24м | МАЙ-АВГУСТ
39 | город Ясногорск, улица Ленина дом № 6
Строительные работы:
| Ремонт дымовентканалов 5шт | ИЮЛЬ
40 | город Ясногорск, улица Ленина дом № 8
Строительные работы:
| Подъезд№1,2,3-установить лавочки | ИЮНЬ
| Установить штакетник | ИЮНЬ
41 | город Ясногорск, улица Машиностроителей дом № 3
Строительные работы:
| Установить решетки на подвальные окна | АВГУСТ
| Замена двери внутри входа в подвал | МАЙ
Система отопления:
| Замена задвижек ø80 | МАЙ-АВГУСТ
| Установка радиаторов отопления в подъездах | МАЙ-АВГУСТ
42 | город Ясногорск, улица Машиностроителей дом № 7
Строительные работы:
| Ремонт подъезда №1,4 | ОКТЯБРЬ
| Подъезд №4-заменить тамбурную дверь | АВГУСТ
Система отопления:
| Замена стояков ø20 | МАЙ-АВГУСТ
| Замена задвижек ø80 | МАЙ-АВГУСТ
43 | город Ясногорск, улица Машиностроителей дом № 8
Строительные работы:
| Ремонт отмостки 10 кв.м | АВГУСТ
| Подъезд№1-ремонт подъезда | ЯНВАРЬ | ВЫПОЛНЕНО
| Подъезд№1,2,3,4-ремонт входных площадок | АВГУСТ
Система отопления:
| Замена задвижек ø80 | МАЙ-АВГУСТ
44 | город Ясногорск, улица Машиностроителей дом № 10
Строительные работы:
| Подъезд №3,5,6-установить отливы на козырьки | ЯНВАРЬ | ВЫПОЛНЕНО
| Подъезд№4-ремонт подъезда | ФЕВРАЛЬ | ВЫПОЛНЕНО
| Подъезд№1-установка штакетника, лавочки | ИЮНЬ
Система отопления:
| Замена задвижек ø80 | МАЙ-АВГУСТ
45 | город Ясногорск, улица Машиностроителей дом № 12
Строительные работы:
| Подъезд№5,6-замена козырьков | АВГУСТ
| Ремонт подъезда №4 | МАРТ | ВЫПОЛНЕНО
| Ремонт подъезда №6 | МАРТ | ВЫПОЛНЕНО
| Подъезд№2,кв.96 - ремонт кровли | ИЮЛЬ
Система отопления:
| Замена стояков ø20 | МАЙ-АВГУСТ
| Замена задвижек ø80 | МАЙ-АВГУСТ
| Установка радиаторов отопления в подъездах | МАЙ-АВГУСТ
46 | город Ясногорск, улица Машиностроителей дом № 13
Строительные работы:
| Подъезд№3-установить лавочки | ИЮНЬ
Система отопления:
| Частичная замена розлива ø56-76 | МАЙ-АВГУСТ
| Установка радиаторов отопления в подъездах | МАЙ-АВГУСТ
47 | город Ясногорск, улица Машиностроителей дом № 14
Строительные работы:
| Подъезд№1-ремонт подъезда | ФЕВРАЛЬ | ВЫПОЛНЕНО
| Подъезд№5-установить лавочку | ИЮНЬ
Система отопления:
| Установка радиаторов отопления в подъездах | МАЙ-АВГУСТ
48 | город Ясногорск, улица Машиностроителей дом № 15
Строительные работы:
| Установить решетки на подвальные окна | АВГУСТ
Водопровод:
| Частичная замена розлива ø56-76 | МАЙ-АВГУСТ
| Установка радиаторов отопления в подъездах | МАЙ-АВГУСТ
49 | город Ясногорск, улица Машиностроителей дом № 19
Строительные работы:
| кв.92-ремонт кровли | МАЙ
| Подъезд№1-ремонт подъезда | ФЕВРАЛЬ | ВЫПОЛНЕНО
50 | город Ясногорск, улица Панфилова дом № 5
Строительные работы:
| Ремонт отмостки 10 кв.м | АВГУСТ
51 | город Ясногорск, улица Смидовича дом № 9
Строительные работы:
| Установка штакетника | МАЙ
52 | город Ясногорск, улица Советская дом № 2
Строительные работы:
| Подъезд №1,2,3,4-ремонт козырьков | АВГУСТ
| Подъезд№1-установить штакетник | ИЮНЬ
| Ремонт дымовентканалов 3шт | МАЙ
Система отопления:
| Замена стояков ø20 | МАЙ-АВГУСТ
| Установка радиаторов отопления в подъездах | МАЙ-АВГУСТ
53 | город Ясногорск, улица Советская дом № 6
Строительные работы:
| Подъезд№1,2,3,4-ремонт входных площадок | ИЮЛЬ
| Подъезд№4-ремонт подъезда | ОКТЯБРЬ
| Подъезд№2-ремонт кирпичнойт кладки стен вокруг окон с фасада | ИЮЛЬ
Система отопления:
| Установка радиаторов отопления в подъездах | МАЙ-АВГУСТ
54 | город Ясногорск, улица Советская дом № 10
Строительные работы:
| Подъезд№1-установить тамбурную дверь | МАЙ
| Подъезд№1-ремонт подъезда | МАРТ | ВЫПОЛНЕНО
| Подъезд№1,6-устройство дверей на выходах на крышу | МАРТ | ВЫПОЛНЕНО
| Подъезд№1,2,3,4,5,6-остекление окон | МАРТ | ВЫПОЛНЕНО
| Подъезд№1,2-засыпка тротуара щебенкой | МАЙ
| кв.87-ремонт панельных швов | ИЮЛЬ
Система отопления:
| Установка радиаторов отопления в подъезды №1-6 | МАЙ-АВГУСТ
55 | город Ясногорск, улица Советская дом № 12
Строительные работы:
| Ремонт отмостки 10 кв.м | АВГУСТ
| Подъезд№6-устройство входа в подвал | НОЯБРЬ
Канализация:
| Замена труб 10м | ИЮЛЬ
56 | город Ясногорск, улица Стародомского дом № 10
Строительные работы:
| Подъезд№1,2,3,4-окраска входных дверей, ограждений, лавочек | МАЙ
57 | город Ясногорск, улица Толстого дом № 5
Строительные работы:
| Установка решеток на подвальные окна | МАЙ
58 | город Ясногорск, улица Толстого дом № 7
Строительные работы:
| Подъезд№3,6-ремонт входов в подвал | АВГУСТ
| Подъезд№6-ремонт люка на чердак | ЯНВАРЬ | ВЫПОЛНЕНО
59 | город Ясногорск, улица Толстого дом № 9
Строительные работы:
| Подъезд№1,2,3,4,5,6,7,8-установить поручни около подъездов | СЕНТЯБРЬ
| Подъезд№3-ремонт подъезда | ЯНВАРЬ | ВЫПОЛНЕНО
| Подъезд№1,кв.26,27,40,42,70,93-ремонт мягкой кровли | МАЙ
60 | город Ясногорск, улица Черняховского дом № 2
Строительные работы:
| Ремонт подъезда №1 | ИЮЛЬ
61 | город Ясногорск, улица Щербина дом № 3
Строительные работы:
| Подъезд№1,2,3,4,5,6,7,8-установить поручни около подъездов | МАЙ
| кв.26,28-ремонт кровли | МАЙ
62 | город Ясногорск, улица Щербина дом № 4
Строительные работы:
| Подъезд№2,4,5,6-замена козырьков | ФЕВРАЛЬ
| кв.18-ремонт кровли | ИЮНЬ
| Подъезд№1,3-ремонт козырьков | ИЮНЬ
| Подъезд№6-установить лавочку | ИЮНЬ
Система отопления:
| Установка радиаторов отопления в подъезды №2-6 | МАЙ-АВГУСТ
63 | город Ясногорск, улица Щербина дом № 8
Строительные работы:
| Подъезд№2,3-устройство входов в подвал | СЕНТЯБРЬ
Система отопления:
| Установка радиаторов отопления в подъездах | МАЙ-АВГУСТ
64 | город Ясногорск, улица Щербина дом № 9
Строительные работы:
| кв.18,20-ремонт мягкой кровли | ИЮНЬ
| Подъезд№1,2,3,4-ремонт входных площадок | ИЮНЬ
| Подъезд№1,2,3,4-установка перил на входах в подъезды | ИЮНЬ
| Устройство решеток на подвальные окна | ИЮНЬ
65 | город Ясногорск, улица Щербина дом № 11
Строительные работы:
| кв.54-ремонт мягкой кровли | ИЮНЬ
| Подъезд№1,2,3,4-ремонт входных площадок | ИЮНЬ
| Подъезд№1-съезд для колясок | ИЮЛЬ
66 | город Ясногорск, улица Щербина дом № 13
Строительные работы:
| Ремонт отмостки 10 кв.м | АВГУСТ
| кв.12, П.№2-ремонт мягкой кровли | МАЙ
67 | город Ясногорск, улица Щербина дом № 16
Строительные работы:
| Подъезд№1,2-ремонт козырьков | ИЮЛЬ
68 | город Ясногорск, улица Южная дом № 2
Строительные работы:
| Ремонт подъезда №1 | НОЯБРЬ
| Ремонт отмостки | АВГУСТ
| Установка штакетника | МАЙ
Система отопления:
| Замена стояков ø25 | МАЙ-АВГУСТ
| Частичная замена розлива ø56-76 | МАЙ-АВГУСТ
Водопровод:
| Замена стояков ø15 | МАЙ-АВГУСТ
69 | город Ясногорск, улица Южная дом № 7
Строительные работы:
| Спиливание деревьев | МАРТ | ВЫПОЛНЕНО
70 | город Ясногорск, улица Южная дом № 10
Строительные работы:
| Ремонт подъезда №1 | ОКТЯБРЬ
| Установка дверей на выходы на крышу | ФЕВРАЛЬ | ВЫПОЛНЕНО
| Подъезд№4-устройство входа в подвал | МАЙ
Система отопления:
| Установка радиаторов отопления в подъездах | МАЙ-АВГУСТ
71 | город Ясногорск, улица Южная дом № 11
Строительные работы:
| Подъезд№1,2-замена козырьков | МАЙ
| Подъезд№1,2-ремонт входных площадок | ИЮЛЬ