## п.Молодежный
ПЛАН РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 2015 год
Пос. Молодежный
ул. Карбышева д.3
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Остекление подъезд №2 | февраль-март | март/выполнено
Замена решотки | март-апрель | март/выполнено
ул. Карбышева д.4
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Установка отливов на козырьки | март | выполнено
Остекление окон (подьезд №1 замена на пластиковые) | май
Остекление окон (подьезд №2) | май
Установить замки на подвальные двери 2шт | апрель
ул. Карбышева д.5
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Ремонт порогов п.№1,2 | июль
ремонт межт. Дверей п.№1,2 | февраль | февраль/выполнено
Остекление п.1,2 | май
ул. Карбышева д.6
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Ремонт порогов п.№1 | сентябрь
Ремонт межтамбурной двери | февраль | выполнено
Покраска входных подъездных дверей | август-сентябрь
замена конька на кровле | сентябрь
Остекление окон п.№1 | сентябрь
ул.Центральная д.1
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Ремонт порогов | август-сентябрь
Ремонт входа в подвал | август-сентябрь
Покраска входных подъездных дверей | август-сентябрь
ул.Центральная д.3
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Ремонт порогов п.№1,2 | август-сентябрь
Ремонт входа в подвал | август-сентябрь
ул. Центральная д.6
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска входных подъездных дверей | август-сентябрь
ул. Центральная д.7
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Частичный ремонт кровли над кв. 28,29 | март-апрель | выполнено/март
Остекление окон | июль
Установка решеток на вентиляционные окна подвала | июль
Ремонт ливневой трубы п.№5 | январь-февраль | выполнено
ул. Центральная д.8
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Ремонт ливневой трубы п.№1 | январь-февраль | выполнено
Ремонт козырьков п.№1-6 (бет.) | июль
Остекление окон замена 1,2,3,6(пластик) | январь | выполнено
Остекление окон замена п.№4,5 | июль | выполнено
Установка решеток на вентиляционные окна подвала | август-сентябрь
Покраска входных подъездных дверей | август-сентябрь

## п.Октябрьский
Пос. Октябрьский
Октябрьский д.50
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Ремонт примыканий к ДВК | март | выполнено
Октябрьский д.51
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Частичный ремонт кровли кв.32 | апрель
Ремонт порогов | август
Октябрьский д.52
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Утепление вх.дверей п.1,2 | февраль | выполнено/февраль2015
Замена козырьков | февраль | выполнено/февраль2015
Октябрьский д.53
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Замена козырьков п. №1,2 | январь-февраль | выолнено/февраль 2015
Остекление п.№2 | август
Ремонт стен при входе в подвал | август
ВНИИКОП д. 1
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Утепление дверей п.1,3 | февраль | выполнено/февраль2015
Замена бетонных козырьков п.1,2,3 | март | выполнено/март2015
Ремон входной двери и утепление п.2 | февраль | выполнено/февраль2015
ВНИИКОП д. 2
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх. Метал. дверей | август
Остекление | август
Утепление дверей | февраль | выполнено/февраль2015
ВНИИКОП д. 3
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Утепление дверей п.1,2,3 | февраль | выполнено/февраль2015
Ремонт порогов 4шт | июль
ВНИИКОП д. 4
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Удлинить ливневую трубу п.№6 | декабрь 2014 - январь 2015 | выполнено/январь2015
Покраска вх. Метал. дверей | август

## п.Ленинский
Пос. Ленинский
ул. Микрорайон д.4
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.метал.дверей | июнь
ул. Микрорайон д.6
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.метал.дверей | июнь
ул. Механизаторов д.1
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Остекление | июнь
Замена козырька п.1 | март | выполнено/март
Ремонт полов и лестницы в подъездах №1,2/деревянные | июнь
ул.Механизаторов д.2
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.метал.дверей | июнь
ул. Механизаторов д.4
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска входных дверей 2шт | июнь
ул. Механизаторов д.5
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска входных дверей 2шт | июнь
Остекление | июль
ул. Механизаторов д.16
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
замена бетонных козырьков | январь | выполнено/январь 2015 г
Утепление входных дверей 2шт | январь | выполнено/январь 2015 г
ул. Механизаторов д.18
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Утепление входных дверей 2шт | январь | выполнено/январь 2015 г
Ул.Маяковского д.31
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Ремонт порогов | июль-август
Установка перил при входе в подъезды | июль-август
ул. Стадионная д.5
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Утепление вх.дверей | январь | выполнено/январь 2015 г
Ремонт порогов | август-сентябрь
ул. Стадионная д.6
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Утепление вх.дверей | январь | выполнено/январь 2015 г
Ремонт порогов | сентябрь
ул. Октябрьская д.1
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска входных дверей 2шт | июнь
ул. Октябрьская д.3
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска входных дверей 2шт | июнь
Ремонт порогов | июнь
ул. Октябрьская д.5
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Ремонт замка на двери /кодовый/ | январь | выполнено
Замена козырьков | март | выполнено
Ремонт цементных полов в подъездах | июнь
Ремонт порогов 3шт | июнь
ул. Октябрьская д.7
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Замена козырьков 3шт | март | выполнено
Ремонт порогов 3шт | июнь
ул. Октябрьская д.12
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Утепление вх.дверей | февраль | выполнено
Замена козырьков | август-сентябрь

## п.Плеханово
Пос. Плеханово
ул. Заводская д.1
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Замена бет козырька | февраль | выполнено

## с.Хрущево
С. Хрущево
ул. Совхозная д.12
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.дверей | май
ул. Совхозная д.13
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.дверей | май
ул. Совхозная д.15
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.дверей | май
ул. Совхозная д.16
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.дверей | май
ул. Совхозная д.21
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.дверей | май
Замена козырьков п. №1,2 | май
ул. Совхозная д.23
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.дверей | май
Замена козырьков | май
ул. Совхозная д.24
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.дверей | май
ул. Совхозная д.25
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.дверей | май
ул. Совхозная д.26
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.дверей | май
ул. Совхозная д.27
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Замена козырьков п.№1,2 | май
Покраска вх.дверей | май
ул. Совхозная д.28
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.дверей | май
ул. Совхозная д.29
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.дверей | май
ул. Совхозная д.30
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.дверей | май
Замена зонтов на ДВК кв.7 | май

## п.Ленинский-1
Пос. Ленинский -1
ул. Борисова д.1
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.дверей | июль
Частичный ремонт отмостки | июль
ул. Борисова д.2
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.дверей | июль
Ремонт водосточных труб | август
ул. Борисова д.3
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.дверей | июль
ул. Гагарина д.8
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Ремонт порогов п. №2,3 | июль-август
Покраска вх.дверей | июль-август
Ремонт поручней при входе в подъезд №2,3 | июль-август
ул. Гагарина д.10
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.дверей | август-сентябрь
Установка решеток на вентиляционные окна подвала | август-сентябрь
ул. Гагарина д.12
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.дверей | сентябрь
Установка штакетника | сентябрь
ул. Гагарина д.16
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.дверей | июль
Установка скамеек | июль
ул. Гагарина д.18
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.дверей | июль-август
Установка штакетников | июль-август
Ремонт входов в подвал 2шт | июль-август
ул. Гагарина д.24
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.дверей | август-сентябрь
ул. Гагарина д.26
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Утепление входных дверей | январь | Выполнено/январь2015
Ремонт чердачных люков | февраль | выполнено/февраль 2015
Частичный ремонт подъезда №2 | август-сентябрь
Ремонт полов в тамбуре | август-сентябрь
Покраска вх.дверей | август-сентябрь
ул. Гагарина д.30
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.дверей | август-сентябрь
Ремонт козырьков п.1,2,3 | август-сентябрь
ул. Советская д.1
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.дверей | сентябрь-октябрь
Ремонт двери метал. в подвал п.№3 | сентябрь-октябрь
Закрыть ниши в подъездах | октябрь-ноябрь
ул. Советская д.2
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Установка решеток на вентиляционные окна подвала | декабрь
Закрытие ниш ливневых труб п.1,2,5,6 | январь-февраль | февраль/выполнено
ул. Советская д.4
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Ремонт порогов 6шт | август-сентябрь
Остекление окон /ремонт рам | сентябрь
Остекление |  | Выполнено
пер. Советский д.7
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Ремонт кровли входа в подвал 1 шт | июль-август
Изготовить лестницу для выхода на кровлю п. №1 | март | выполнено/март 2015
Установка решеток на вентиляционные окна подвала | июль-август
пер. Советский д.9
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Ремонт порогов п. №3,4,5,6 | июль-август
ул. Чихерева д.25
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Замена окон на пластиковые | январь | выполнено/январь 2015
Ремонт лестн клеток п.1,2 | март-апрель
Покраска вх.дверей | апрель
ул. Чихерева д.26
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Утепление двери п.1,4,5 | январь | выполнено/январь 2015
Устройство кровли над входом в подвал | август-сентябрь
Ремонт порогов п.1,2,3 | август-сентябрь

## п.Обидимо
Пос. Обидимо

## п.Барсуки
Пос. Барсуки
ул. Дзержинского д.9
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Ремонт вентиляционных окон 3шт | июнь
ул. Клубная д.3
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Утепление вх.дверей | январь | выполнено/январь2015
ул. Клубная д.5
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Установить отливы на козырьки | сентябрь
Ремонт порогов п. №2 | сентябрь
Установить перила | сентябрь
ул. Клубная д.8
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.дверей | сентябрь
ул. Ленина д.14
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Ремонт полов в тамбурах п.№1,2 | сентябрь
Ремонт порогов п.№1,2 | сентябрь
ул. Микрорайон д.1
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Утепление вх.дверей | февраль | выполнено/февраль2015
ул. Микрорайон д.2
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Утепление вх.дверей п.2,3 | февраль | выполнено/февраль2015
Замена козырьков 6шт | ноябрь-декабрь
ул. Микрорайон д.3
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Утепление вх.дверей п.2,3 | февраль | выполнено/февраль2015
Покраска вх.дверей | август-сентябрь
Ремонт порогов п. №2,3 | август-сентябрь
ул. Микрорайон д.4
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Ремонт порога п.6 | август-сентябрь
Ремонт штакетника/ | сентябрь-октябрь
металлическое ограждение цветников
ул. Пролетарская д.1
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Замена козырьков 2шт | январь | выполнено/январь2015
ул. Пролетарская д.4
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Устранить недочеты по вх.порогам | август
ул. Пролетарская д.5
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Утепление входных подъездных дверей | январь | выполнено/январь2015
Покраска вх.дверей | август
Ремонт порогов | август
ул. Пролетарская д.12
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Замена козырьков | февраль | выполнено/февраль 2015 г
ул. Советская д.1
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Замена козырьков | август-сентябрь
ул. Советская д.2
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Замена козырьков п.№1,3 | август-сентябрь
ул. Советская д.4
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.дверей | август-сентябрь
Замена козырька п. №1 | январь | выполнено/январь2015
ул. Советская д.5
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Переустановка входной двери | январь | выполнено/январь2015
Утепление входных подъездных дверей п.1,2 | январь | выполнено/январь2015
ул. Советская д.6
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.дверей | август-сентябрь
Ремонт порогов | август-сентябрь
ул. Советская д.7
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Утепление дверей | январь | выполнено/январь2015
Покраска вх.дверей | август-сентябрь
Ремонт порогов | август-сентябрь
ул. Советская д.9
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Покраска вх.дверей | август-сентябрь
Ремонт порогов 2шт | август-сентябрь
Замена козырьков 2шт | август-сентябрь
ул. Советская д.12
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Утепление дверей в подъездах | январь | выполнено/январь2015
Замена козырьков 2шт | август-сентябрь
Ремонт порогов 3шт | август-сентябрь
ул. Советская д.14
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Утепление дверей в подъездах п.1,2 | январь | выполнено/январь2015
ул. Шоссейная д.8
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Утепление дверей в подъездах | январь | выполнено/январь2015
Ремонт подъездов 1,2 | май-июнь
ул. Шоссейная д.10
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Утепление дверей в подъездах | январь | выполнено/январь2015

## п.Рождественский
Пос. Рождественский
ул. Московская д.1
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Частичный ремонт подъезда | февраль-март | выполнено/март2015
Закрыть герметично люки мусоропровода | октябрь
ул. Московская д.4
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Ремонт полов в тамбуре | июль-август
Закрыть чердачные окна | июль-август
ул. Московская д.8
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Замена полов тамбурных /деревянные/ | июль-август
Закрыть чердачные окна | июль-август
ул. Строителей д.5
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Частичный ремонт мягкая кровли п.1 | июль-август
ул. 40 лет Октября д.2
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Остекление | октябрь
ул. Федорова д.2
№ ПОДЪЕЗДОВ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Установить решетки на подвальные окна | июль-август