## Лист1
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В 2013 году
№ п/п | Адрес местонахождения дома | Дата заключения договора | Дата окончания | обеспечение надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома (технические осмотры) | содержание систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления, электроснабжения и водоотведения в многоквартирном доме |  |  |  |  | Содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | Содержание земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (пешеходные дорожки, выходы из подъезда, крыльца) | [5 empty] | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома | Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами
[6 empty] | проверка инженерных сетей и приборов дома | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | Удаление воздуха из системы отопления | Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | Проведение дератизации и дезинсекции помещений | Сухая уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | Очистка входных порогов от наледи и льда, обработка противогололедной смесью, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | Подметание и уборка придомовой территории | Окос травы (в теплый период года) | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов (при их наличии) | Проверка и очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод, проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи | Проверка кровли на отсутствие протечек, при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
1 | п.Ленинский-1 пер. Советский д. 3 | 2013-09-01 | 2016-08-31 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | по вып раб | 04.08.13г. | октябрь вып. | октябрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
2 | п.Ленинский-1 пер.Советский д.4 | 2013-09-01 | 2016-08-31 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | по вып.раб | 04.08.13г. | октябрь вып. | октябрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
3 | п.Ленинский-1 пер.Советский д.7 | 2013-10-01 | 2016-09-30 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 21.07.13г. | октябрь вып. | октябрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | - | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
4 | п.Ленинский-1 пер.Советский д.9 | 2013-08-01 | 2016-07-31 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 23.07.13г. | октябрь вып. | октябрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
5 | п.Ленинский-1 ул.Советская д.2 | 2013-10-01 | 2016-09-30 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 23.07.13г. | октябрь вып. | октябрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
6 | п.Ленинский-1 ул.Борисова д.1 | 2013-09-01 | 2016-08-31 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 18.07.13г. | октябрь вып. | октябрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
7 | п.Ленинский-1 ул.Борисова д.2 | 2013-09-01 | 2016-08-31 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 18.07.13г. | октябрь вып. | октябрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
8 | п.Ленинский-1 ул.Борисова д.3 | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 18.07.13г. | октябрь вып. | октябрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
9 | п.Ленинсский-1 ул.Гагарина д.8 | 2013-10-01 | 2016-09-30 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 16.07.13г. | октябрь вып. | октябрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
10 | п.Ленинский-1 ул.Гагарина д.12 | 2013-10-01 | 2016-09-30 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 16.07.13г. | октябрь вып. | октябрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
11 | п.Ленинский-1 ул.Гагарина д.16 | 2013-10-01 | 2016-09-30 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 17.08.13г. | октябрь вып. | октябрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
12 | п.Ленинский-1 ул.Гагарина д.18 | 2013-11-01 | 2016-09-30 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 17.07.13г. | октябрь вып. | ноябрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
13 | п.Ленинский-1 ул.Гагарина д.28 | 2013-09-01 | 2016-08-31 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 16.07.13г. | октябрь вып. | октябрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
14 | п.Ленинский-1 ул.Гагарина д.30 | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 16.07.13г. | октябрь вып. | октябрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
15 | п.Барсуки ул. Гоголя д.2 | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 01.08.13г. | октябрь вып. | октябрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | - | по мере необходимости | по мере поступления обращений | 2 раза в год
16 | п.Барсуки ул. Дзержинского д.3 | 2013-12-01 | 2016-11-30 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 01.08.13г. | октябрь вып. | декабрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | - | по мере необходимости | по мере поступления обращений | 2 раза в год
17 | п.Барсуки ул. Дзержинского д.5 | 2013-12-01 | 2016-11-30 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 01.08.13г. | октябрь вып. | декабрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | - | по мере необходимости | по мере поступления обращений | 2 раза в год
18 | п.Барсуки ул. Шоссейная д.2 | 2013-09-01 | 2016-08-31 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 01.08.13г. | октябрь вып. | октябрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
19 | п.Барсуки ул. Шоссейная д.8 | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 01.08.13г. | октябрь вып. | ноябрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | - | - | по мере поступления обращений | -
20 | п.Барсуки ул. Шоссейная д.10 | 2013-10-01 | 2016-09-30 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 01.08.13г. | октябрь вып. | октябрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | - | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
21 | п.Барсуки ул. Советская д.1 | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 02.08.13г. | октябрь вып. | октябрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | - | по мере необходимости | по мере поступления обращений | 2 раза в год
22 | п.Барсуки ул. Советская д.2 | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 02.08.13г. | октябрь вып. | ноябрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | - | по мере необходимости | по мере поступления обращений | 2 раза в год
23 | п.Барсуки ул. Советская д.5 | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 02.08.13г. | октябрь вып. | ноябрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | - | - | по мере поступления обращений | -
24 | п.Барсуки ул. Советская д.7 | 2013-12-01 | 2016-11-30 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 02.08.13г. | октябрь вып. | декабрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | - | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
25 | п.Барсуки ул. Советская д.8 | 2013-12-01 | 2016-11-30 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 02.08.13г. | октябрь вып. | декабрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | - | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
26 | п.Барсуки ул. Советская д.9 | 2013-12-01 | 2016-11-30 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 02.08.13г. | октябрь вып. | декабрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | - | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
27 | п.Барсуки ул. Советская д.10 | 2013-12-01 | 2016-11-30 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 02.08.13г. | октябрь вып. | декабрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | - | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
28 | п.Барсуки ул. Советская д.11 | 2013-10-01 | 2016-09-30 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 03.08.13г. | октябрь вып. | октябрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | - | по мере необходимости | по мере поступления обращений | 2 раза в год
29 | п.Барсуки ул. Пролетарская д.10 | 2013-12-01 | 2016-11-30 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 02.08.13г. | октябрь вып. | октябрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | - | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
30 | п.Барсуки ул. Пролетарская д.14 | 2013-12-01 | 2016-11-30 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 02.08.13г. | октябрь вып. | декабрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | - | по мере необходимости | по мере поступления обращений | 2 раза в год
31 | п.Барсуки ул. Ленина д.10 | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 01.08.13г. | октябрь вып. | ноябрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | - | по мере необходимости | по мере поступления обращений | 2 раза в год
32 | п.Барсуки ул. Клубная д.3 | 2013-09-01 | 2016-08-31 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 01.08.13г. | октябрь вып. | октябрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
33 | п.Обидимо ул. Ленина д.5 | 2013-09-01 | 2016-08-31 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 30.07.13г. | октябрь вып. | октябрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
34 | п.Ленинский ул.Пушкина д. 8 | 2013-10-01 | 2016-09-30 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 29.07.13г. | октябрь вып. | октябрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | - | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
35 | п.Ленинский ул.Микрорайон д. 2 | 2013-12-01 | 2016-11-30 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 24.07.13г. | октябрь вып. | декабрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | 2раза/нед | - | по мере поступления обращений | -
36 | п.Рождественский ул. Федорова д.2 | 2013-12-01 | 2016-11-30 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 07.07.13г. | октябрь вып. | декабрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
37 | п.Рождественский ул. Московская д.5 | 2013-12-01 | 2016-11-30 | 2 раза в год апрель,октябрь работа вып. | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 06.07.13г. | октябрь вып. | декабрь вып. | ежеквартально | 1раз/нед | по мер необх | зимний период(по мере необх.) | 2раза/нед | 2раза/нед | летний период - 1раза/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -