## Лист1
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 2014 году
№ п/п | Адрес местонахождения дома | Дата заключения договора | Дата окончания | обеспечение надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома (технические осмотры) | содержание систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления, электроснабжения и водоотведения в многоквартирном доме |  |  |  |  | Содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | Содержание земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (пешеходные дорожки, выходы из подъезда, крыльца) | [5 empty] | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома | Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами
[6 empty] | проверка инженерных сетей и приборов дома | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | Удаление воздуха из системы отопления | Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | Проведение дератизации и дезинсекции помещений | Сухая уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | Очистка входных порогов от наледи и льда, обработка противогололедной смесью, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | Подметание и уборка придомовой территории | Окос травы (в теплый период года) | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов (при их наличии) | Проверка и очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод, проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи | Проверка кровли на отсутствие протечек, при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
1 | п.Ревякино, ул.Мира д.2 | 2014-03-01 | 31.02.2017 | 2 раза в год | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 08.08.14г. | октябрь вып. | июль. выполн. | ежеквартально | - | по мер необх | по мер необх | 2раза/нед | 2раза/нед | 1раз/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
2 | п.Ревякино, ул.Мира д.6 | 2014-06-01 | 2017-05-31 | 2 раза в год | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 08.08.14г. | октябрь вып. | июль. выполн. | ежеквартально | - | по мер необх | по мер необх | 2раза/нед | 2раза/нед | 1раз/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
3 | п.Ревякино ул.Привокзальная д.21 | 2014-04-01 | 2017-03-30 | 2 раза в год | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | АОГВ |  | июль. выполн. | ежеквартально | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | п.Ревякино ул.Привокзальная д.24 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 2 раза в год | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 07.08.14г. | октябрь вып. | июль. выполн. | ежеквартально | - | по мер необх | по мер необх | 2раза/нед | 2раза/нед | 1раз/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
5 | п.Ревякино ул.Привокзальная д.26 | 2014-03-01 | 31.02.2017 | 2 раза в год | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 07.08.14г. | октябрь вып. | июль. выполн. | ежеквартально | - | по мер необх | по мер необх | 2раза/нед | 2раза/нед | 1раз/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
6 | п.Ревякино ул.Привокзальная д.27 | 2013-06-01 | 2016-05-31 | 2 раза в год | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | АОГВ |  | июль. выполн. | ежеквартально | - | - | - | - | - | - | - | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
7 | п.Ревякино ул.Привокзальная д.28 | 2014-06-01 | 2017-05-31 | 2 раза в год | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 11.08.14г. | октябрь вып. | июль. выполн. | ежеквартально | - | - | - | - | - | - | - | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
8 | п.Ревякино ул.Привокзальная д.30 | 2014-04-01 | 2017-03-30 | 2 раза в год | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 11.08.14г. | октябрь вып. | июль. выполн. | ежеквартально | - | по мер необх | по мер необх | 2раза/нед | 2раза/нед | 1раз/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
9 | п.Ревякино ул.Клубная д.10 | 2014-03-01 | 31.02.2017 | 2 раза в год | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 12.08.14г. | октябрь вып. | май. выполн. | ежеквартально | - | по мер необх | по мер необх | 2раза/нед | 2раза/нед | 1раз/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
10 | п.Ревякино ул.Клубная д.12 | 2014-04-01 | 2017-03-30 | 2 раза в год | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 12.08.14г. | октябрь вып. | июнь. .выполн. | ежеквартально | - | по мер необх | по мер необх | 2раза/нед | 2раза/нед | 1раз/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
11 | п.Ревякино ул.Клубная д.14 | 2014-11-01 | 2017-10-31 | 2 раза в год | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 12.08.14г. | октябрь вып. | июнь. .выполн. | ежеквартально | - | по мер необх | по мер необх | 2раза/нед | 2раза/нед | 1раз/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
12 | п.Ревякино ул. ул. Советская д.14 | 2014-06-01 | 2017-05-31 | 2 раза в год | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 13.08.14г. | октябрь вып. | июль. выполн. | ежеквартально | - | по мер необх | по мер необх | 2раза/нед | 2раза/нед | 1раз/мес | 2раза/нед | - | по мере поступления обращений | -
13 | п.Ревякино ул. ул. Советская д.16 | 2014-06-01 | 2017-05-31 | 2 раза в год | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 13.08.14г. | октябрь вып. | июль. выполн. | ежеквартально | - | по мер необх | по мер необх | 2раза/нед | 2раза/нед | 1раз/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -
14 | п.Ревякино ул. ул. Советская д.20А | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 2 раза в год | дымоходы-4 раза в год; вентканалы-1 раз в год | постоянно | По вып.раб | 14.08.14г. | октябрь вып. | июль. выполн. | ежеквартально | - | по мер необх | по мер необх | 2раза/нед | 2раза/нед | 1раз/мес | 2раза/нед | по мере необходимости | по мере поступления обращений | -